Súhrnná správa o realizácii cyklotrás na území Bratislavy

Spracovali:

Katarína Szabová, technická námestníčka riaditeľa STaRZ

Michal Feik, poradca primátora

14.5.2012

ZREALIZOVANÉ ÚSEKY

Viedenská cesta, II. etapa

(Nový most – Starý most)

ukončené 30.4.2012

Košická cesta, I. etapa

(Dulovo nám. – križovatka Mlynské Nivy)

obnovené značenie bielou reflexnou farbou

PRIPRAVOVANÉ ÚSEKY

Ružinovská cesta

V súčasnosti je pred dokončením dokumentácia pre územné rozhodnutie - riešime vlastnícke vzťahy. Navrhované vedenie trasy je severnou časťou ulice.

Záhradnícka ulica

Z dôvodov, že trasa nepatrí medzi hlavné mestské trasy, hľadáme spôsob ako vyriešiť tento problém.

Špitálska – Štúrova

Dokumentácia ja na 90 % pripravená a schválená. V 21. týždni plánuje STaRZ vypísať verejnú súťaž. Riešenie počíta s namaľovaním cyklopiktokoridorov.

Dunajská

Zatiaľ nie je vybraný zhotoviteľ.

Račianska

Dokumentáciu v dvoch stupňoch rieši Mobilita servis, spol. s.r.o. Výrobný výbor ešte nebol.

Pribinova, I. etapa

Úsek Ministerstvo vnútra/Eurovea

Dokumentácia pripravená, prediskutovaná s Krajským dopravným inšpektorátom a pripravená na schválenie a realizáciu. Tento úsek rieši zároveň chýbajúci chodník pred Ministerstvom vnútra

Pribinova, II. etapa

Úsek Výjazd z garáží Eurovea – most Apollo

Zatiaľ nie je vyjasnené riešenie. Predložené boli tri varianty. V 20. týždni bude rokovanie na KDI.

Košická, II. etapa

Po viacerých diskutovaných alternatívach sa pripravuje tá najjednoduchšia: prejazd cyklistov po chodníku (spoločný priestor - chodci/cyklisti). V 20. týždni bude k tomuto riešeniu stretnutie na KDI.

Obchodná – Blumentálska

Trasu rieši STU - Katedra dopravných stavieb. Dokumentácia bude riešená v dvoch stupňoch.

Prvý historický okruh

Dokumentácia je pred dokončením. V 20. týždni rokovanie na KDI. Zdržanie spôsobilo nesúhlasné stanovisko MČ Staré mesto s umiestnením trasy cez Hviezdoslavovo nám.

Karloveské rameno

Projektová dokumentácia pre územné konanie je vypracovaná. Problémom ostávajú vlastnícke vzťahy s Univerzitou Komenského v  Bratislave. UK Bratislava požaduje zámenu pozemkov s Hlavným mestom.

Devínska cesta

Dokumentácia sa vypracováva. Problémom je stanovisko KDI. V 20. týždni rokovanie na KDI.

Južná radiála

prepojenie pri ČOV- MDCC.

Stanovisko SVP š.p. je nezmenené - nesúhlasia s rozšírením

Južná radiála

Chorvátske rameno od Tematínskej po Antolskú.

Prebieha druhé kolo výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie a konzultácie s MČ Petržalka.

Nábrežie Dunaja

Úsek Most Lafranconi - Nový most

Dopracováva sa dokumentácia po stanovisku vlastníka  pozemkov na trase Henbury s.r.o.  Henbury nesúhlasilo s vedením trasy na ich pozemku, po spoločnom rokovaní bude cyklotrasa vedená bližšie k Dunaju s tým, že bude vykonať nevyhnutné vysprávky asfaltu. Úplné riešenie bude realizované realizáciou revitalizácie nábrežia, ktorú sa zaviazala vykonať spoločnosť Henbury.

Nábrežie Dunaja

Úsek Nový most - Starý most

V súčasnosti architektonický ateliér M studio spracováva dokumentáciu.

Vajnory - Zlaté Piesky

V súčasnosti je pred dokončením overovacia štúdia.

Trenčianska

Prebieha výber projektanta na úpravy na existujúcej cyklotrase.

P. Biskupice – Vrakuňa

Prebieha príprava na výber zhotoviteľa na opravy na cyklotrase.

Spolupráca s Nadáciou Poštovej banky

Bola podpísaná zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR, projektová dokumentácia je pripravená, v súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.